**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

Утвержденной постановлением администрации МО Надеждинский сельсовет от 14.11.2017г. № 56-п **(**с изменениями от 14.11.2018 г.)

**За 2018 год.**

12.03.2019 г.

 В соответствии с постановлением администрации МО Надеждинский сельсовет от 20.07.2017г. № 35-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Надеждинского сельсовета Саракташского района» администрацией Надеждинского сельсовета проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2017-2021 годы».

 Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы .

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени реализации основного мероприятия

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета; степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

степени эффективности реализации подпрограммы;

1. **Оценка степени реализации мероприятий**

Рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

 СРпп = Пв / П,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Выполнено, не выполнено | Степень реализациимероприятийСРпп = Пв / П, |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления»*** |
| Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | Выполнено100% |  |
| Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | Выполнено102% |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 2«Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий»*** |
| Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств; | Выполнено100% |  |
| Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | Выполнено0% |  |
| Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | Выполнено0 % |  |
| Итого |  | **1** |
|  |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Надеждинскийй сельсовет»*** |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | Выполнено100% |  |
| Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | Выполнено100% |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Выполнено95% |  |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | Выполнено100% |  |
| Итого  |  | **1** |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет»*** |
| Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | Выполнено50% |  |
| Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Выполнено100% |  |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | Выполнено100% |  |
| Итого |  | **0,7** |
| ***Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет»*** |
| Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | Выполнено0% |  |
| Уровень благоустройства территории | Выполнено90% |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | Выполнено90% |  |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | Выполнено7 шт. |  |
| Количество высаженных деревьев | Выполнено35 шт. |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет»*** |
| Количество культурно массовых мероприятий | Выполнено172 шт |  |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | Выполнено75% |  |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | Выполнено30% |  |
| Итого |  | **0,8** |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

 ССуз = Зф/Зп

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф/МБп,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = Зф/Зп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1608,0 | 1608,0 | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 85,9 | 85,9 | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 118,4 | 118,4 | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 424,9 | 266,9 | 0,6 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Надеждинскийсельсовет | 52,3 | 52,3 | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 844,7 | 844,7 | 1 |
| Подпрограмма 7 | *Обеспечение жильем молодых семей в МО Надеждинский сельсовет* | 884,5 | 884,5 |  |
| **Итого поМуниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2021 годы» (местный бюджет)** | **4018,7** | **3860,7** | **1** |
| Статус | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = МБф/МБп, |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 85,9 | 85,9 | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 424,9 | 266,9 | 0,6 |
| Подпрограмма 7 | *Обеспечение жильем молодых семей в МО Надеждинский сельсовет* | 884,5 | 884,5 | 1 |
| **Итого поМуниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2021 годы» (областной, федеральный бюджет)** | **1395,3** | **1237,3** | **1** |

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет средств поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 0,6 |
| Подпрограмма 7 | *Обеспечение жильем молодых семей в МО Надеждинский сельсовет* | 1 |
| Итого |  |  0,6 |

1. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм-ССуз,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Эис = СРм-ССуз, |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет  | 0,6 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территориимуниципального образования Надеждинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 7 | *Обеспечение жильем молодых семей в МО Надеждинский сельсовет* | 1 |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 |
| Подпрограмма 2 |  Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 0,6 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территориимуниципального образования Надеждинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 7 | *Обеспечение жильем молодых семей в МО Надеждинский сельсовет* | 1 |

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п\*Эис | Оценка эффективности |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий  | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 1 | удовлетворительная |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 0,5 | удовлетворительная |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территориимуниципального образования Надеждинский сельсовет | 0,7 | удовлетворительная |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет | 0,7 | удовлетворительная |
| Подпрограмма 7 | *Обеспечение жильем молодых семей в МО Надеждинский сельсовет* | 1 | высокая |

**5.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп |
| **Муниципальная программа****«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021годы»** | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | 1,4 |
| Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | 0,5 |
| Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | 1 |

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

 N

СРмп = ∑СДмппз/М

 1

СРмп =(1,4+1+1)/3

СРмп =1,1

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭРмп = 0,5\*СРмп + 0,5\*∑(ЭРп/п\*kj),

 1

ЭРмп =0,5\*1,1+0,5\*(1\*0,16+1\*0,16+0,5\*0,17+0,7\*0,17+0,7\*0,17+1\*0,17)

ЭРмп =0,96

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.