|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 099 |  |

## АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от 01.07.2019 г. с. Надеждинка № 26-п

|  |
| --- |
| О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Оренбургской области на территории муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области |

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 25 июня 2012 года № 883/250-V-OЗ «О выборах Губернатора Оренбургской области»:

 1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Оренбургской области и утвердить её состав согласно приложению № 1.

 2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов Губернатора Оренбургской области (далее – мероприятия) согласно приложению № 2.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации сельсовета от 15.01.2018 № 2-п «О мерах по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в реализации выборов Президента Российской Федерации на территории МО Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области их полномочий при подготовке и проведении».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО Надеждинский сельсовет О.А.Тимко

Разослано: членам рабочей группы, территориальной избирательной комиссии Саракташского района, орготделу, прокуратуре района.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрации сельсоветаот 01.07.2019 № 26-п |

**С О С Т А В**

рабочий группы по оперативному решению вопросов, связанных

с подготовкой и проведением выборов Губернатора Оренбургской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тимко Оксана Анатольевна | - | руководитель рабочей группы, глава сельсовета; |
| Чуркина Нина Николаевна | - | заместитель руководителя рабочей группы, председатель территориальной избирательной комиссии Надеждинского сельсовета Саракташского района; |
| Яковлева Юлия Леонтьевна | - | секретарь рабочей группы, специалист сельсовета. |
|  Члены рабочей группы: |
| Логинов Александр Николаевич | - | управляющий отделением «Надеждинское»; |
| Шонина Елена Владимировна  | - | зоотехник отделения «Надеждинское»; |
| Андрейчева Надежда Ивановна  | - | заведующая Надеждинским ФАП, депутат Совета депутатов Надеждинского сельсовета; |
| Лигостаева Надежда Антоновна | - | учитель МОБУ Надеждинская СОШ, председатель Совета ветеранов. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрации сельсоветаот 01.07.2019 № 26-п |

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов Губернатора Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Оренбургской области | июнь-сентябрь 2019 года | Тимко О.А.-руководитель рабочей группы, глава сельсовета; |
| 2. |  Направление копий распоряжений о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов. | в установленные законодательством Российской Федерации сроки | Яковлева Ю.Л.- секретарь рабочей группы, специалист сельсовета. |
| 3. | Предоставление избирательной комиссии на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации, транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иной помощи, направленной на обеспечение выполнения избирательной комиссии полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | по мере поступления соответствующих заявок | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинскийсельсовет |
| 4. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ. | в установ-ленные законодательством Российской Федерации сроки | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 5. | Обеспечение избирательного участка оборудованием, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объёме реализовать их избирательные права. | период проведения избирательной кампании | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 6. |  Обеспечение участковой избирательной комиссии компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о включении избирателей в список избирателей по местонахождению, применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | в установ-ленные законодательством Российской Федерации сроки | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 7. | Выделение резервных помещений для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательной комиссии в имеющихся помещениях | июль2019 года | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 8. | Информирование избирателей о подготовке и проведении выборов | период проведения избирательной кампании | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 9. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка. | в установ-ленные законодательством Российской Федерации сроки | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 10. | Обеспечение оптимального функци-онирования общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещению для голосования. | 8 сентября 2019 года | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 11. | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд. | агитационный период избирательной кампании | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 12. | Оборудование помещений участковой избирательной комиссии в день голосования переносными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля | период проведения избирательной кампании | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 13. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательного участка Надеждинского сельсовета | 8 сентября2019 года | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 14. | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности в помещениях для голосования и помещениях, занимаемых избирательной комиссией муниципального образования Надеждинский сельсовет | Период проведения избирательной кампании | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 15. | Выступление коллективов художественной самодеятельности в день голосования.  | 8 сентября2019 года | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 16. | Поздравление избирателей, голосующих впервые. | 8 сентября2019 года | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |
| 17. | Организация работы буфета на избирательном участке. | 8 сентября2019 года | органы местного самоуправления муниципального образования Надеждинский сельсовет |