## 099

## АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |
| --- |
| О мерах по оказанию содействия избирательной комиссии в реализации ее полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации |

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»:

1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации (далее – мероприятия) согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене «Надеждинский сельсовет», подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Надеждинский сельсовет

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.А.Тимко

Разослано: членам рабочей группы, территориальной избирательной комиссии Саракташского района, орготделу, прокуратуре района

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Надеждинский сельсовет

от 31.01.2024 № 5-п

С О С Т А В

рабочий группы по оперативному решению вопросов, связанных

с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тимко Оксана Анатольевна | - | председатель рабочей группы, глава администрации МО Надеждинский сельсовет |
| Никитина Ирина Станиславовна | - | заместитель председателя рабочей группы, председатель территориальной избирательной комиссии Надеждинского сельсовета Саракташского района |
| Яковлева Юлия Леонтьевна | - | секретарь рабочей группы, специалист сельсовета |
| Члены рабочей группы: | | |
| Тимко Анна Владимировна | - | заведующая ДК с.Надеждинка  (по согласованию) |
| Шабанова Евгения Сергеевна | - | заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по согласованию) |
| Мисько Ирина Александровна | - | заведующая клубом с.Яковлевка  (по согласованию) |
| Шонин Алексей Николаевич | - | агроном ООО «Колос», депутат Совета депутатов Надеждинского сельсовета  (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  МО Надеждинский сельсовет  от 31.01.2024 № 5-п |

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации | январь,  февраль,  март  2024 года | Тимко Оксана Анатольевна  /глава сельсовета/  Яковлева Юлия Леонтьевна /специалист сельсовета/ |
| 2. | Проведение совместного совещания с председателем, секретарем участковой избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | по отдельному графику | Тимко О. А.  /глава сельсовета/;  Никитина И.С. /председатель УИК/ |
| 3. | Предоставление избирательной комиссии на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, помещения для хранения технологического оборудования (в том числе обеспечение охраны этих помещений, избирательной документации и оборудования), транспортных средств для организации деятельности избирательных комиссий (в том числе по информированию избирателей), средств связи и технического оборудования, сейфов для хранения избирательной документации | в период проведения избирательной кампании | Тимко О. А.  /глава сельсовета/;  Никитина И.С. /председатель УИК/ |
| 4. | Оказание содействия избирательной комиссии в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | в период проведения избирательной кампании | Тимко О. А.  /глава сельсовета/;  Никитина И.С. /председатель УИК/ |
| 5. | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательного участка и формированием избирательной комиссии, а также предоставляемой избирательной комиссии информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов | в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | Никитина И.С. /председатель УИК/;  Яковлева Ю. Л. /зам.председателя УИК/ |
| 6. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением здания школы, в которой размещена участковая избирательная комиссия № 1493 | 15-17 марта  2024 года | Тимко О. А.  /глава сельсовета/;  Никитина И.С. /председатель УИК/ |
| 7. | Оказание содействия Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в целях осуществления мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения при проведении выборов Президента Российской Федерации, а также хранением соответствующих видеозаписей, включая обеспечение сохранности средств видеонаблюдения, устанавливаемых в помещениях для голосования избирательного участка | в период проведения избирательной кампании | Тимко О. А.  /глава сельсовета/;  Никитина И.С. /председатель УИК/ |
| 8. | Обеспечение соблюдения требований информационной безопасности на предоставляемом участковой избирательной комиссии компьютерном оборудовании, информационных системах, применяемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | в период проведения избирательной кампании | Тимко О. А.  /глава сельсовета/;  Никитина И.С. /председатель УИК/ |
| 9. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, в том числе:  удобные подъездные и пешеходные пути;  специальные места для стоянки личного автотранспорта;  размещение помещений для голосования на первых этажах зданий;  наличие пандусов, настилов, тактильных указателей;  достаточное освещение | в период проведения избирательной кампании | Тимко О. А.  /глава сельсовета/;  Никитина И.С. /председатель УИК/ |
| 10. | Оборудование помещения для голосования стационарными (ручными) металлодетекторами либо переносными металлоискателями, иными средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | в дни голосования | Тимко О. А.  /глава сельсовета/ |
| 11. | Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в помещении для голосования, помещении избирательной комиссии | в период проведения избирательной кампании | Тимко О. А.  /глава сельсовета/;  Никитина И.С. /директор МОБУ Надеждинская СОШ/ |
| 12. | Предоставление избирательной комиссии транспортного средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования | 15-17 марта  2024 года | Тимко О. А.  /глава сельсовета/ |
| 13. | Обеспечение наличия резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов Президента Российской Федерации в случаях невозможности работы образованного избирательного участка | в дни голосования | Тимко О. А.  /глава сельсовета/ |

Примечание. Привлечение в качестве ответственных исполнителей мероприятий настоящего Плана органов и организаций, не являющимися органами местного самоуправления Надеждинского сельсовета Саракташского района, осуществляется по согласованию или на договорной основе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_